## Gantt chart schedule
Mobile Ryokou Traveling | [6 empty] | Project start: | [5 empty] | Mon, 09/12/2024
PROJECT LEADER |  | Vũ Trần Kim Oanh
MEMBER |  | Nguyễn Hữu Niên
TASK | JOB | ASSIGNED TO | START | END | DURATION | PROGRESS | GIAI ĐOẠN 1 | [6 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [13 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [27 empty] | GIAI ĐOẠN 4
[7 empty] | TUẦN 1 | [6 empty] | TUẦN 2 | [6 empty] | TUẦN 3 | [6 empty] | TUẦN 4 | [6 empty] | TUẦN 5 | [6 empty] | TUẦN 6 | [6 empty] | TUẦN 7 | [6 empty] | TUẦN 8
[7 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
1 | Khởi tạo dự án
2018-01-01 | Xác định và phân tích yêu cầu dự án | Niên | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 100%
1.2 | Plan | Oanh | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 100%
2024-03-01 | Phân rã chức năng | Niên | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 1 | 100%
2024-04-01 | Xây dựng Use Case tổng quan và chi tiết cho từng chức năng | Oanh | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2 | 100%
2024-05-01 | Đặc tả Use Case | Oanh | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 4 | 100%
2024-06-01 | Tạo git, quản lý và update các file trong git theo yêu cầu BTL | Niên | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 1 | 100%
2 | Phân tích và thiết kế hệ thống
2018-01-02 | Thiết kế các Sequence diagrams | Oanh | 2024-12-16 | 2024-12-26 | 11 | 100%
2018-02-02 | Thiết kế State diagrams | Oanh | 2024-12-24 | 2024-12-29 | 6 | 100%
2018-03-02 | Thiết kế mô hình quan hệ | Oanh | 2024-12-28 | 2024-12-29 | 2 | 0%
2018-04-02 | Thiết kế database | Niên | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 5 | 0%
2024-05-02 | Thiết kế giao diện bằng figma | Oanh | 2024-12-16 | 2024-12-28 | 13 | 100%
2024-06-02 | Fontend dev flow figma (1/3) | Niên + Oanh | 2024-12-18 | 2024-12-29 | 12 | 30%
3 | Thực thi xây dựng chương trình (chi tiết về task và chức năng)
3.1 | Fontend dev flow figma (2/3) | Niên + Oanh | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 25 | 0%
3.2 | Backend dev | Niên | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 25 | 0%
2024-03-03 | Quản lý source code | Niên | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 25 | 0%
3.4 | Thực hiện kiểm thử theo tài liệu đặc tả, tài liệu phân tích & thiết kế | Oanh | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2 | 0%
4 | Đánh giá
2018-01-04 | Hoàn thiện chương trình | Oanh | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 7 | 0%
2018-02-04 | Hoàn thiện báo cáo | Oanh | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 7 | 0%

## Sprint 1
Task Name | Responsible | Estimate Time (Hour) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Status
Xác định và phân tích yêu cầu dự án | Niên | 12 | 2 | [5 empty] | Completed
Phân rã chức năng hệ thống |  | 12 |  | 3 |  |  |  |  | Completed
Tạo git dự án cho nhóm |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  | Completed
Thực hiện update các file Document, Design, Report lên source git |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  | Completed
Lập plan dự án bằng Gantt Chart | Oanh | 12 | 3 | [5 empty] | Completed
Vẽ UC tổng quát |  | 24 |  |  | 1 |  |  |  | Completed
Vẽ UC chi tiết cho từng đối tượng |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Completed
Đặc tả UC chức năng |  | 36 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | Completed
Viết báo cáo Tuần 1 |  | 10 | [5 empty] | 1 | Completed
Real time effort |  | 23 | 18 | 15 | 13 | 10 | 3 | 0
Total estimated time |  | 130 | 109 | 87 | 65 | 44 | 22 | 0
Total real time for each member
| Oanh | 15
| Niên | 8
| Total | 23

## Sprint 2
Task Name | Responsible | Estimate Time (Hour) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Status
Code font end Đăng nhập | Niên | 4 |  |  | 2 |  |  |  | Completed
Code font end Đăng ký |  | 6 |  |  |  | 2.5 |  |  | Completed
Connect firebase, update file lên git |  | 6 |  |  |  |  | 2.5 |  | Completed
Validate input và làm tính năng đăng nhập với Google |  | 14 |  |  |  |  | 3 |  | Completed
Thiết kế sequence Đăng nhập, đăng ký | Oanh | 6 | 2 | [5 empty] | Completed
Thiết kế sequence Cập nhật thông tin, Thay đổi mật khẩu |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | Completed
Thiết kế sequence Đăng xuất, Thêm tour vào mục yêu thích |  | 6 |  | 1.5 |  |  |  |  | Completed
Thiết kế sequence Xem chi tiết tour, Đặt tour |  | 6 |  |  |  | 1 | 1 |  | Completed
Vẽ figma scene Đăng nhập, đăng ký, Home |  | 10 | 1 | 1 | 1.5 |  |  |  | Completed
Real time effort |  | 21 | 18 | 13.5 | 10 | 6.5 | 0 | 0
Total estimated time |  | 64 | 54 | 43 | 32 | 22 | 11 | 0
Total real time for each member
| Oanh | 11
| Niên | 10
| Total | 21

## Sprint 3
Task Name | Responsible | Estimate Time (Hour) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Status
fix login and register | Niên | 4 |  |  | 2 |  |  |  | Completed
create component Tour |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | Completed
read data tour from firebase anđ display |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | Completed
Thiết kế sequence Quản lý tour đã đặt, Hủy tour | Oanh | 6 | 4 | [5 empty] | Completed
Thiết kế sequence Xem lịch trình tour, tìm kiếm tour/ khách |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | Completed
Thiết kế sequence CRUD tour, gia hạn tour |  | 6 |  | 2 |  |  |  |  | Completed
Vẽ figma các scene còn lại |  | 12 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | Doing
Real time effort |  | 20 | 15 | 10 | 7 | 4 | 1 | 0
Total estimated time |  | 42 | 35 | 28 | 21 | 14 | 7 | 0
Total real time for each member
| Oanh | 16
| Niên | 4
| Total | 20

## Sprint 4
Task Name | Responsible | Estimate Time (Hour) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Status
fix login and register | Niên | 4 |  |  | 2 |  |  |  | Completed
create component Tour |  | 4 |  |  |  | 1 |  |  | Completed
read data tour from firebase anđ display |  | 4 |  |  |  |  | 1 |  | Completed
Thiết kế sate diagram | Oanh | 6 |  | 2 |  |  |  |  | Completed
Vẽ figma các scene còn lại |  | 10 |  |  |  | 2 | 2 | 1 | Completed
Real time effort |  | 11 | 11 | 9 | 7 | 4 | 1 | 0
Total estimated time |  | 28 | 24 | 19 | 14 | 10 | 5 | 0
Total real time for each member
| Oanh | 7
| Niên | 4
| Total | 11