## Gantt chart schedule
Mobile Ryokou Traveling | [6 empty] | Project start: | [5 empty] | Mon, 09/12/2024
PROJECT LEADER |  | Vũ Trần Kim Oanh
MEMBER |  | Nguyễn Hữu Niên
TASK | JOB | ASSIGNED TO | START | END | DURATION | PROGRESS | GIAI ĐOẠN 1 | [6 empty] | GIAI ĐOẠN 2 | [13 empty] | GIAI ĐOẠN 3 | [27 empty] | GIAI ĐOẠN 4
[7 empty] | TUẦN 1 | [6 empty] | TUẦN 2 | [6 empty] | TUẦN 3 | [6 empty] | TUẦN 4 | [6 empty] | TUẦN 5 | [6 empty] | TUẦN 6 | [6 empty] | TUẦN 7 | [6 empty] | TUẦN 8
[7 empty] | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | CN
1 | Khởi tạo dự án
2018-01-01 | Xác định và phân tích yêu cầu dự án | Niên | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 100%
1.2 | Plan | Oanh | 2024-12-09 | 2024-12-09 | 1 | 100%
2024-03-01 | Phân rã chức năng | Niên | 2024-12-10 | 2024-12-10 | 1 | 100%
2024-04-01 | Xây dựng Use Case tổng quan và chi tiết cho từng chức năng | Oanh | 2024-12-11 | 2024-12-12 | 2 | 100%
2024-05-01 | Đặc tả Use Case | Oanh | 2024-12-12 | 2024-12-15 | 4 | 100%
2024-06-01 | Tạo git, quản lý và update các file trong git theo yêu cầu BTL | Niên | 2024-12-13 | 2024-12-13 | 1 | 100%
2 | Phân tích và thiết kế hệ thống
2018-01-02 | Thiết kế các Sequence diagrams | Oanh | 2024-12-16 | 2024-12-26 | 11 | 0%
2018-02-02 | Thiết kế State diagrams | Oanh | 2024-12-18 | 2024-12-26 | 9 | 0%
2018-03-02 | Thiết kế mô hình quan hệ | Oanh | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 5 | 0%
2018-04-02 | Thiết kế database | Niên | 2024-12-20 | 2024-12-24 | 5 | 0%
2024-05-02 | Thiết kế giao diện bằng figma | Oanh | 2024-12-18 | 2024-12-28 | 11 | 0%
3 | Thực thi xây dựng chương trình (chi tiết về task và chức năng)
3.1 | Fontend dev | Niên + Oanh | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 25 | 0%
3.2 | Backend dev | Niên | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 25 | 0%
2024-03-03 | Quản lý source code | Niên | 2024-12-30 | 2025-01-24 | 25 | 0%
3.4 | Thực hiện kiểm thử theo tài liệu đặc tả, tài liệu phân tích & thiết kế | Oanh | 2025-01-25 | 2025-01-26 | 2 | 0%
4 | Đánh giá
2018-01-04 | Hoàn thiện chương trình | Oanh | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 7 | 0%
2018-02-04 | Hoàn thiện báo cáo | Oanh | 2025-02-10 | 2025-02-16 | 7 | 0%

## Sprint 1
Task Name | Responsible | Estimate Time (Hour) | Day 1 | Day 2 | Day 3 | Day 4 | Day 5 | Day 6 | Status
Xác định và phân tích yêu cầu dự án | Niên | 12 | 2 | [5 empty] | Completed
Phân rã chức năng hệ thống |  | 12 |  | 3 |  |  |  |  | Completed
Tạo git dự án cho nhóm |  | 12 |  |  |  |  | 2 |  | Completed
Thực hiện update các file Document, Design, Report lên source git |  | 12 |  |  |  |  | 1 |  | Completed
Lập plan dự án bằng Gantt Chart | Oanh | 12 | 3 | [5 empty] | Completed
Vẽ UC tổng quát |  | 24 |  |  | 1 |  |  |  | Completed
Vẽ UC chi tiết cho từng đối tượng |  |  |  |  | 1 |  |  |  | Completed
Đặc tả UC chức năng |  | 36 |  |  |  | 3 | 4 | 2 | Completed
Viết báo cáo Tuần 1 |  | 10 | [5 empty] | 1 | Completed
Real time effort |  | 23 | 18 | 15 | 13 | 10 | 3 | 0
Total estimated time |  | 130 | 109 | 87 | 65 | 44 | 22 | 0
Total real time for each member
| Oanh | 15
| Niên | 8
| Total | 23